## FICHA
|  |  | FICHA DE INVERSIONES | [12 empty] | REGIÓN: | ÑUBLE
|  |  | DEPARTAMENTO ASENTAMIENTOS PRECARIOS | [12 empty] | PROVINCIA: | DIGUILLÍN
[16 empty] | COMUNA: | Bulnes
[16 empty] | FECHA: | 2021-02-10
NOMBRE INVERSIÓN
"BARRIO TRANSITORIO CAMPAMENTO EL ESFUERZO, COMUNA DE BULNES"
I. DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:
| DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (aludir a ejecución inmediata u obra estratégica) |  |  | La inversión solicitada tiene como objetivo realizar obras de construcción de viviendas transitorias reutilizables en un terreno de la I. Municipalidad de Bulnes, quien lo facilita para que puedan mejorar su precaria condición habitacional, mientras se desarrollan los diseños de urbanización y posterior PH. La inversión solicitada además será reutilizada ya que luego de entregado el proyecto habitacional las viviendas transitorias se podrán reutilizar como bodegas o ampliaciones para las familias del campamento El Esfuerzo de la comuna de Bulnes.
| ANTECEDENTES CON LOS QUE CUENTAN |  |  | Estudios previos: Topografía y mecánica de suelos
II. DETALLE DEL/LOS CAMPAMENTO(S) ASOCIADOS A LA INVERSIÓN:
1 | CAMPAMENTO: |  | EL ESFUERZO |  | FOLIO 2021: | 1610201 | FAMILIAS (REGISTRO HISTÓRICO) | 11 | AÑO CIERRE PROGRAMADO: | 2021 | ESTRATEGIA CAMPAMENTO: |  | RADICACIÓN CON URBANIZACIÓN |  | TOTAL FAM ATENDIDAS | 0 | N° FAM (asociadas a la inversión) | 11
*REPETIR POR CAMPAMENTO
III. DETALLE DE LA INVERSIÓN SOLICITADA:
| ENTIDAD RECEPTORA: |  |  | MUNICIPIO
| ENTIDAD EJECUTORA: |  |  | Municipalidad de Bulnes
| MODALIDAD |  |  | CONVENIO DE TRANSFERENCIA
| REQUIERE APROB. CONCEJO MUNICIPAL |  |  | NO
ESTADO APROBACIÓN CONCEJO
| REQUIERE TOMA DE RAZÓN POR C.G.R. |  |  | NO
| CATEGORÍA INVERSIÓN: |  |  | HABITACIONAL
| TIPO DE INVERSIÓN: |  |  | OBRAS
| MONTO: |  |  | 65000000
| DETALLE PRINCIPALES PARTIDAS A EJECUTAR: |  |  | nivelación de terreno.
viviendas sobre pilotes.
conexión al agua potable.
conexión a la electricidad.
conexión a fosa sanitaria.
cierres perimetrales entre viviendas
|  |  |  | recepción |  |  |  | GEOREFERENCIACIÓN Y FOTOGRAFÍA DEL TERRENO (apoyo gráfico):
IV. | PLANIFICACIÓN INVERSIÓN PROYECTADA TOTAL PARA INTERVENCIÓN DEL CAMPAMENTO
| CAMPAMENTO: |  | EL ESFUERZO
| N° | AÑO | VÍA DE FINANCIAMIENTO |  | NOMBRE PROYECTO / AVC |  |  | RES | FECHA | TIPO DE SUBSIDIO | ESTADO | NÚMERO FAMILIA | VALOR UF FECHA RESOLUCIÓN ASIGNACIÓN |  | MONTO X FAMILIA | COSTO TOTAL X INICIATIVA |  | %
INVERSIONES DEPARTAMENTO ASENTAMIENTOS PRECARIOS
| 1 | 2020 | DAP |  | Estudio Topografíco y mecánica de suelos |  |  | 356 | 2020-09-28 | N/A | EJECUCIÓN | 11 | N/A |  | 1660000 | 18260000 |  | #DIV/0!
| 2 | 2020 | DPH |  | AVC |  |  | 1465 | 2020-10-09 | AVC | NO APLICADO | 9 | 28716.46 |  | 26993472.4 | 242941251.6 |  | #DIV/0!
INVERSIÓN SOLICITADA
| 1 | 2021 | DAP |  | Viivendas Barrio Transitorio reutilizable |  |  | N/A | N/A | N/AA | PROYECTADO | 11 | N/A |  | 5909090.9091 | 65000000 |  | 0%
[7 empty] | VALOR COSTO TOTAL DE LA INTERVENCIÓN PROYECTADA | [8 empty] | 65000000 |  | 0%
[7 empty] | COSTO TOTAL DEPARTAMENTO DE ASENTAMIENTOS PRECARIOS | [8 empty] | 83260000 |  | 128.1%
V. PROGRAMACIÓN FÍSICA: | [13 empty] | INVERSIÓN SOLICITADA + ACUMULADO DAP |  |  |  | %
[14 empty] | CUMPLE CONDICIÓN MDS MENOR AL 50% |  |  |  | NO
TIEMPO TOTAL INVERSIÓN (DESDE TRANSFERENCIA SERVIU A RENDICIÓN FINAL)
TIEMPO DE EJECUCIÓN INVERSIÓN (INICIO A TÉRMINO)
MONTO
[6 empty] | 7.1333 | MESES |  | PROGRAMACIÓN ANUAL |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | TOTAL
FECHAS | [5 empty] | 6 | MESES |  |  |  | 65000000 |  | 0 |  | 0 |  | 65000000
SOLICITUD | [5 empty] | 65000000
2021-02-10
VI. PROGRAMACIÓN FINANCIERA: |  | RESOLUCIÓN APROBACIÓN O CONVENIO |  | TRANSFERENCIA |  | PUBLICACIÓN LICITACIÓN |  | ADJUDICACIÓN |  | CONTRATACIÓN |  | INICIO |  | TÉRMINO |  | RENDICIÓN FINAL
|  | 2021-04-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2021-09-01 |  | 2021-12-01
PRESUPUESTO IDENTIFICADO
65000000
|  | 2021 | [13 empty] | TOTAL EJECUTADO |  | SALDO
ESTADOS DE PAGO |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500000 | 0 | 0 | 0 | 19500000 | 0 |  | 26000000 |  | 65000000 |  | 0
2
3 |  | HITO |  |  |  |  | % DE AVANCE FÍSICO |  | % DE AVANCE ACUMULADO |  | MES DE PAGO |  | MONTO
|  | Pago 1 |  |  |  |  | 30% |  | 30% |  | 2021-06-01 |  | 19500000
|  | Pago 2 |  |  |  |  | 30% |  | 60% |  | 2021-10-01 |  | 19500000
|  | Pago 3 |  |  |  |  | 40% |  | 100% |  | 2021-12-01 |  | 26000000
[11 empty] | TOTAL |  | 65000000
|  |  |  | PAMELA MÁRQUEZ ESPINOZA | [7 empty] | ANTONIO MARCHANT MASS
|  |  |  | PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS | [7 empty] | ENCARGADO REGIONAL
|  |  |  | SERVIU REGIÓN ÑUBLE | [7 empty] | PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS
SERVIU REGIÓN DE ÑUBLE
RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO:
| RESULTADO DEL ANÁLISIS |  |  | FECHA |  | SECTORIALISTA
ALEX FUENTES MENDEZ
SECTORIALISTA REGIÓN ÑUBLE
V. FINANCIAMIENTO:
| MONTO INVERSIÓN PROGRAMA CAMPAMENTOS: |  |  | 65000000 |  |  |  |  | ÍTEM PPTO:
SEREMI
CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO MULTISECTORIAL DE LA INVERSIÓN:
|  | FUENTE |  | ÍTEM |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | TOTAL
|  | CAMPAMENTOS |  | CIERRE |  | 65000000 |  | 0 |  | 0 |  | 65000000
|  | TOTAL |  |  |  | 65000000 |  | 0 |  | 0 |  | 65000000
|  | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN INVERSIÓN: |  |  |  | MUNICIPIO DE BULNES
Note on O55: NO INCLUIR INVERSIÓN PROYECTADA
Note on E138: Autor: MONTO EXACTO

## Presupuesto
PRESUPUESTO INVERSIÓN
"BARRIO TRANSITORIO CAMPAMENTO EL ESFUERZO, COMUNA DE BULNES"
[9 empty] | valor UF | 29458
N° | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNI | CANT. | PRECIO UNI. | TOTAL UF | TOTAL PESOS $
1. | INSTALACION DE FAENAS
1.1 | Instalacione Provisionales |  |  |  |  | GL | 1 | 0.5 | 0.5 | 14729
1.2 | Contrucciones provisorias |  |  |  |  | GL | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Cuidado de la obra |  |  |  |  | GL | 1 | 1.5 | 1.5 | 44187
1.4 | Despeje de terreno |  |  |  |  | GL | 1 | 0.5 | 0.5 | 14729
1.5 | Relleno y/o mejoramiento de terreno |  |  |  |  | GL | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL 1 | [6 empty] | 2.5 |  |  | 73645
1.1 | Terciado Estructural piso 18mm |  |  |  |  | m² | 32.4 | 0.25 | 8.1 | 238609.8
1.1 | Estructura Vertical Resistente | Madera IPVG 2"x3" |  |  |  | m² | 50.2 | 0.375 | 18.825 | 554546.85
1.1 | Tabiquerías | Madera 2"x2" |  |  |  | m² | 25.6 | 0.28 | 7.168 | 211154.944
1.1 | Estructura Techumbre | Madera IPVG 1"x3" |  |  |  | m² | 7.14 | 0.38 | 2.7132 | 79925.4456
1.1 | Cubierta |  | Zinc 0,35 mm |  |  | uni | 16 | 0.43 | 6.88 | 202671.04
2 | TERMINACION
2.1 | Aislación Térm. muros: ...................... Esp. mm | Polies. | Espes. | 30 | cm | m² | 50.16 | 0.046 | 2.3074 | 67970.2109
2.1 | Aislación Térm. cielos: ...................... Esp. mm | Polies. | Espes. | 50 | cm | m² | 32.4 | 0.076 | 2.4624 | 72537.3792
2.1 | Impermeabilización Muros Exteriores |  |  |  |  | m² | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Revestimientos Exteriores | Smart Panel 11mm |  |  |  | m² | 50.16 | 0.39 | 19.5624 | 576269.1792
2.1 | Revestimientos Interiores | terciado ranurado 9mm |  |  |  | m² | 82.3 | 0.185 | 15.2255 | 448512.779
2.1 | Revestim. int. zona hum. | Fibrocemento 6mm |  |  |  | m² | 18.5 | 0.235 | 4.3475 | 128068.655
2.1 | Cielos | Yeso Cartón ST 10mm |  |  |  | m² | 26.9 | 0.23 | 6.187 | 182256.646
2.1 | Cielo raso zona húmeda | Fibrocemento 6mm |  |  |  | m² | 5.5 | 0.235 | 1.2925 | 38074.465
2.1 | Terminac. piso zon. hum | Vinilico |  |  |  | m² | 5.5 | 0.84 | 4.62 | 136095.96
2.1 | Puertas, marcos |  |  |  |  | Nº | 5 | 2.1 | 10.5 | 309309
2.1 | Ventanas, marcos, hojas con vidrios |  |  |  |  | Nº | 5 | 2.7 | 13.5 | 397683
2.1 | Quincallería |  |  |  |  | Gl | 1 | 3 | 3 | 88374
2.1 | Guardapolvos |  |  |  |  | ml | 39.6 | 0.033 | 1.3068 | 38495.7144
2.1 | Cornizas |  |  |  |  | ml | 39.6 | 0.03 | 1.188 | 34996.104
2.1 | Aleros, tapacanes, taparreglas y forros |  |  |  |  | ml | 22.8 | 0.05 | 1.14 | 33582.12
2.1 | Frontones y ventilación de techumbres |  |  |  |  | m² | 6 | 0.255 | 1.53 | 45070.74
2.1 | Aseo y Entrega de la Obra |  |  |  |  | GL | 1 | 0.5 | 0.5 | 14729
SUBTOTAL 2 | [6 empty] | UF 144,34466 |  |  | 4046223.0323
3.1. | INSTALACIONES
3.1.1. | Solución Eléctrica |  |  |  |  | GL | 1 | 11 | 11 | 324038
3.1.2. | Solución Agua Potable |  |  |  |  | GL | 1 | 4.5 | 4.5 | 132561
3.1.3. | Soluciaón AS |  |  |  |  | GL | 1 | 4.5 | 4.5 | 132561
SUBTOTAL 3 | [6 empty] | 20 |  |  | 589160
| RESUMEN PRESUPUESTO | [8 empty] | SUBTOTALES
| SUBTOTAL 1 | [8 empty] | 73645
| SUBTOTAL 2 | [8 empty] | 4046223.0323
| SUBTOTAL 3 | [8 empty] | 589160
[7 empty] | SUBTOTAL NETO |  |  | 4709028.0323
| D.- GASTOS GENERALES | [6 empty] | 8% |  | 376722.2426
| E.- UTILIDADES | [6 empty] | 8% |  | 376722.2426
[7 empty] | SUBTOTAL NETO |  |  | 5462472.5174
| F.- IVA | [6 empty] | 19% |  | 1037869.7783
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO UNA VIVIENDA TRANSITORIA REUTILIZABLE | [8 empty] | 6500342.2958
2021-02-10
Note on D13: Indicar el tipo de estructura resistente vertical -Albañilería indicando si es armada o reforzada (en este caso, se deberá incluir el valor de los moldajes, la enfierradura, hormigón de los pilares y machones y la albañilería) -Madera indicando escuadrias -Perfiles de acero galvanizado indicando tipo -Prefabricado indicando sistema -Etc.
Note on D14: Indicar el tipo de estructura de tabiques -Albañilería pandereta -Madera indicando escuadrias -Perfiles de acero galvanizado indicando tipo -Prefabricado indicando sistema - Etc.
Note on D15: Indicar tipo de estructura: -Cerchas indicando escuadrias -Tijerales indicando escuadrias -Estructura metálica indicando tipo de perfiles - Etc.
Note on E16: Indicar material a utilizar en cubiertas. Este ítem debe incluir los caballetes, limatesas y limahoyas.
Note on D18: Indicar tipo de aislante
Note on F18: Indicar espesor del aislante
Note on D19: Indicar tipo de aislante
Note on F19: Indicar espesor del aislante
Note on D21: indicar el material de revestimiento exterior a utilizar en el primer piso.
Note on D22: indicar el material de revestimiento interior de zonas secas a utilizar en el primer piso
Note on D23: indicar el material de revestimiento interior a utilizar en zonas húmedas.
Note on D24: Indicar el material de cielo raso a utilizar en el primer piso en zonas secas
Note on D25: Indicar el material de cielo raso a utilizar en zonas húmedas
Note on D26: Terminación de piso en zona húmeda. En caso de radier indicar el material de terminación de piso, si lo hubiere. En el caso de piso de envigado de madera, indicar tipo de piso , la protección contra la humedad y su terminación.
Note on I37: En este ítem, el campo "cantidad" corresponde al número de viviendas proyectadas con este tipo de solución, por lo que el valor unitario corresponderá a un valor global por vivienda.
Note on I38: En este ítem, el campo "cantidad" corresponde al número de viviendas proyectadas con este tipo de solución, por lo que el valor unitario corresponderá a un valor global por vivienda.
Note on I39: En este ítem, el campo "cantidad" corresponde al número de viviendas proyectadas con este tipo de solución, por lo que el valor unitario corresponderá a un valor global por vivienda.